## Vers.3
Duelighedsprøve lørdag den 25. marts 2023 |  |  | MV 21.03.23
Status | Aktivitet | Ansvarlig | Hjælpere
| Praktisk | Mette
| Nøgle + flag hentes i løbet af uge 12 | Keld
| Tyverialarm. Tommy (pedel) slår alarmen fra både fredag og lørdag | Tommy
| Opstilling af stole, udsmykning af scene, opstilling af borde til spisning foregår fredag den 24. marts kl. 16:00-19:00 | Mette
| Indkøb af øl og evt. sandwich til de fremmødte efter opstilling af udstyr den 24. marts | Keld
| Kontaktoplysninger på pedel Tommy Kræmmergaard, mobil 2032 0625 | Mette
| Besøg på skolen, hvor vi taler med Tommy og ser faciliteterne torsdag den 2. februar. | Mette | Kristian, Henrik, Jesper, Keld
| Adresse og parkering afklares: Sønderlandsskolen, Sønder Alle 25, 7500 Holstebro. Parkering: Reberbanen, 7500 Hostebro - indkørsel fra Skjernvej | Mette
| Sponsorer til program? fx Heik hundefoder, Specialbutikken. Laugsstyrelsen har besluttet, at vi ikke benytter sponsorer | Mette
| Mødetid den 25. marts kl. 7.30. Vi spiser morgenbrød i løbet af formiddagen. Prøven begynder kl. 8.40 med flaghejsning. Påklædning: Laugsuniform. Medbring: Jagthorn | Mette
| Dommere: Bitten Bagger og Christian Høgh | Hans
| Dommere og koordinatorer møder kl. 8.00 til kaffe og brød | Mette | Kristian
| Udendørs | Keld
| Flag og flagstang. Keld får flag af Tommy, når han henter nøglen | Keld | Tommy
| Opsætning af skilte som viser vej til prøven inkl. Jægerforbundets skilte | Keld | Henrik, Mette
| 4 skilte, 1 beachflag, dobbelt roll up fra Hans Stephansen | Mette
| Jægerforbundets udstillingstrailer, roll up, banner, flag | Henrik
| Samle blæsergruppe til velkomst om morgenen kl. 9:00 | Keld | Ulla
| Velkomst: Honnør for flaget, Jagtvelkomst, Jagt begynd | Hans
| Undervejs: Frokostsignal | Hans
| Afslutning: Jagt forbi, På gensyn | Hans
| Sal og scene | Ulrik
| Bord hvor pc og printer samt nåle og pokaler kan stå | Ole
| Opsætning af pc og printer, som Hans Stephansen medbringer | Jesper
| 2 "runnere" til aflevering af bedømmelser til indtastning og servicering af dommerne med vand, kaffe og andet | Jesper
| Sceneudsmykning: Udstoppede dyr, graner, nodestativer, bord med vand til deltagerne | Ulrik
| Låne to nodestativer på Skovlund | Keld
| Låne udstoppede dyr på Sønderlandsskolen | Keld
| Lyddæmpning med planter | Ulrik
| Lyddæmpning med flexi walls, messegulvtæppe | Henrik | Kristian
| Transport af flexi walls og messegulvtæppe. Husk kvittering | Henrik | Kristian
| Opsætning af dommerbord og stole | Ole
| Opsætning af stolerækker | Ole
| Spiserum | Jesper
| Opsætning af borde og stole foran bod og i receptionsområde | Henning
| Åbne boden, så der kan serveres herfra | Jesper
| Bemanding af boden med morgenmad, frokost, kage, blæsermedicin | Henning | Erik M., Torben, Charlotte
| Betaling via mobilpay på nr. 2617 3412 | Charlotte
| Opsætning og tømning af skraldespande | Keld
| Forplejning | Kristian
| 3 store kaffemaskiner fra Kristian, Henrik og Charlotte | Kristian | Henrik, Charlotte
| Store kaffefiltre | Henrik
| Bestilling af frokost hos Bur Forsamlingshus. I 2022 var det 70 kuverter. Tilmeldingsfrist den 15.03.23 | Kristian
| Bestilling af frokost til 9 hælpere fra lauget den 8. marts. Betaling? | Kristian | Henning, 2 x Charlotte, Ulla, Erik, Torben, René, Jesper, Keld
| Afhentning af frokost | René
| Pris på frokost (75 kr.), øl og vand (10 kr.), kage (10 kr.) | Charlotte
| Bagning af bradepandekager | René | René, Henning, Jesper, Kristian, Alex Borg
| Indkøb af kaffe, te, øl, vand, servietter, papkrus til kaffe, paptallerkener, opvaskemiddel | Kristian
| Indkøb af rundstykker og pålæg | Kristian
| Indkøb af 3 x blæsermedicin og snapseglas | Ulrik
| Leje af service, hvor opvask er med i prisen. 2 kr./del + 2 kr./del for opvask. Vi vasker selv op. | Kristian
| Aflevering af madbeholdere | René
| Skiltning | Mette
| Fremstilling af 4 skilte med øverum 1 til 4 | Mette
| 6 skilte med pile til øverum | Mette
| 2 skilte "Ingen adgang" | Mette
| 10 toliletskilte og pile til toilet | Mette
| Skilte med Scene 1 og 2 | Mette
| Prisliste incl. MobilePay nr. | Mette
| Opsætning af skilte (tape, sprittusch, klemmer) | Mette
| Oprydning | Keld
| Sætte stole og borde på plads, nedtagning af skilte, oprydning af scene, tømning af skrald og bortskaffelse mv. | Keld | Alle
| Købe og aflevere to flasker rødvin til Tommy | Keld
| Spisning for VJL hjælpere efter oprydning og prøven |  | Alle

## Personer
Personer | Tlf. | Mail
Charlotte Harpøth | 2617 3412 | poulharpoeth@hotmail.com
Esben Outzen Hansen | 2223 6909 | esbenoutzenhansen@gmail.com
Henning Dalgaard | 9748 4822 | hhdbur@outlook.dk
Henrik Rørby | 2751 4464 | HR@HR-toemrermester.dk
Jesper Flydtkjær | 2083 6417 | mrflydtkjaer@gmail.com
Keld Nielsen | 9746 8487 | keldnielsendk@gmail.com
Kristian Kaasgaard | 2222 1110 | kristian@kaasgaards.dk
Mette Vilsbøll | 6178 7980 | vilsboells@gmail.com
Michael Jensen | 9738 1670 | mje@live.dk
Ole Toft Sandgård | 4057 7287 | oletoftsandgaard@gmail.com
René S. Frederiksen | 9743 8963 | borupsvej@mvb.net
Søren Jessen | 2729 2995 | sjessen66@gmail.com
Ulla Sørensen | 4296 2699 | ulaz@hotmail.dk
Ulrik H. Pedersen | 2270 8831 | up@kajbech.dk